## 倒排任务
狗狗镇一期 · 2027-03-20 开业倒排任务表
从 2026-11-02 起倒排；春节 2027-01-29 至 02-21 停工。前置任务未验收，后续顺延。负责人、状态、实际完成日由各组填写。
任务ID | 部门 | 部门构成 | 任务 | 交付物与验收标准 | 前置任务 | 开始 | 截止 | 天数 | 负责人 | 状态 | 实际完成日 | 问题与说明
J1 | 决策组 | 三人诚品 + 星朴庄园 | 指定项目经理与各组负责人；批准一期预算上限 13.6 万 + 10% 机动 | 任命名单与预算批复 | — | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 |  | 待开始
J2 | 决策组 | 三人诚品 + 星朴庄园 | 与星朴签一期合作协议 | 期限 ≥ 回本期 2 倍（建议 ≥ 3 年）；门票分成；场地、水电、停车、餐厅配合；退出时设施归属 | J1 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 12 |  | 待开始
J3 | 决策组 | 三人诚品 + 星朴庄园 | 开业 Go / No-Go 签字 | G4 全部满足才放行；任一项未完成，开业顺延一周 | C6,K6,F3 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 1 |  | 待开始
J4 | 决策组 | 三人诚品 + 星朴庄园 | 90 天锁账，决定是否进入第二级 | 连续 8 个周末日均 ≥ 18 组、事故 0、累计回收 ≥ 30% | C10 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 1 |  | 待开始
C1 | 策划运营组 | 三人诚品 · 项目经理牵头 | 冻结一期范围与预算表 | 改造、设备、系统、人力四本预算；每项有报价，或标“假设” | J1 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 19 |  | 待开始
C2 | 策划运营组 | 三人诚品 · 项目经理牵头 | 与 A 公司谈价并定标 | 先让 A 解释 4 项异常价；TOP10 逐项压价；目标 79,971 元；低价项规格写进合同附件 | J1 | 2026-11-09 | 2026-11-25 | 17 |  | 待开始
C3 | 策划运营组 | 三人诚品 · 项目经理牵头 | 写 SOP 与容量规则 | 入口核验、分区容量、泳池时段、冲突分离；咬伤、走失、暴雨、停电预案；30 分钟清洁闭环 | C1 | 2026-12-01 | 2027-01-15 | 46 |  | 待开始
C4 | 策划运营组 | 三人诚品 · 项目经理牵头 | 岗位说明与招聘 | 全职运营兼前台 1 人 2/22 到岗；周末兼职 2—4 人签约；优先白企村 | C1 | 2026-12-14 | 2027-01-15 | 33 |  | 待开始
C5 | 策划运营组 | 三人诚品 · 项目经理牵头 | 签训犬与洗护合作 | 亲子课 198 元、游泳课 158 元，园方分成 30%；专业洗护按预约分成 | C3 | 2027-01-04 | 2027-02-12 | 40 |  | 待开始
C6 | 策划运营组 | 三人诚品 · 项目经理牵头 | 全员培训与两轮应急演练 | 考核通过名单；冲突、咬伤、走失、暴雨、停电演练记录 | C3,C4 | 2027-02-22 | 2027-03-04 | 11 |  | 待开始
C7 | 策划运营组 | 三人诚品 · 项目经理牵头 | 内部试场：不收费，不超过 8 只熟犬 | 记录核验耗时、争斗、粪便、泳池人力；出一页问题清单 | J3 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 2 |  | 待开始
C8 | 策划运营组 | 三人诚品 · 项目经理牵头 | 邀约试营业：种子镇民 30 组，真实售票 | 问题清单 3/19 前清零 | C7,E2 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2 |  | 待开始
C9 | 策划运营组 | 三人诚品 · 项目经理牵头 | 正式开业周末 | 人数不超容量；增派人工被门票覆盖；当晚复盘 | C8 | 2027-03-20 | 2027-03-21 | 2 |  | 待开始
C10 | 策划运营组 | 三人诚品 · 项目经理牵头 | 周例会与周复盘 | 每周一排期、周五复盘；运营台填四个数；第 30、60、90 天决策记录 | C9 | 2027-03-22 | 2027-06-18 | 89 |  | 待开始
D1 | 设计组 | 三人诚品 | 导视与规则牌清单冻结 | 木门架牌匾、价目、入园须知、分区牌、五镇民规则牌：尺寸、材料、数量 | C1 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 19 |  | 待开始
D2 | 设计组 | 三人诚品 | 导视与物料设计稿 | 按 VI 手册 P22—P26；规则文字等律师稿定后替换 | D1 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 19 |  | 待开始
D3 | 设计组 | 三人诚品 | 护照、入镇印章、次卡、镇民证设计下印 | 按 VI 手册 P27—P30；印量按 3 个月预估 | D2 | 2026-12-21 | 2027-01-22 | 33 |  | 待开始
D4 | 设计组 | 三人诚品 | 首批文创打样：围巾、徽章、托特包 | 按 VI 手册 P32—P34；小批，先预售 | E3 | 2027-01-04 | 2027-02-12 | 40 |  | 待开始
D5 | 设计组 | 三人诚品 | 开业海报、邀请函与活动物料 | 按 VI 手册 P36—P37 版式 | D2 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 29 |  | 待开始
D6 | 设计组 | 三人诚品 | 导视现场安装与复核 | 节后进场，与竣工验收同步 | D2,K6 | 2027-02-22 | 2027-03-03 | 10 |  | 待开始
X1 | 线上宣传组 | 三人诚品 | 开 3 个账号，定内容规范 | 官方号、人宠生活 IP 号、照护纪实号；标题带“中山 / 南朗 / 带狗” | C1 | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 19 |  | 待开始
X2 | 线上宣传组 | 三人诚品 | 施工日记，每周 1 条 | 只拍真实进度，不发效果图冒充实景 | X1 | 2026-12-07 | 2027-01-29 | 54 |  | 待开始
X3 | 线上宣传组 | 三人诚品 | 企业微信招募种子镇民 | 目标 300 组；分“接收活动”“接收品牌资料”两格勾选 | X1,F2 | 2027-01-04 | 2027-02-26 | 54 |  | 待开始
X4 | 线上宣传组 | 三人诚品 | 开业前 4 条内容 | 怎么来、分区和容量、游泳怎么约、价目；每条答一个具体问题 | X2 | 2027-02-22 | 2027-03-12 | 19 |  | 待开始
X5 | 线上宣传组 | 三人诚品 | 约本地养宠达人 5—8 位 | 按到访核销结算；如实披露合作，不以好评换福利 | X1 | 2027-02-01 | 2027-03-12 | 40 |  | 待开始
X6 | 线上宣传组 | 三人诚品 | 开业直播与 48 小时回顾 | 3/23 前发回顾 | C9 | 2027-03-20 | 2027-03-23 | 4 |  | 待开始
X7 | 线上宣传组 | 三人诚品 | 渠道码与到访归因周报 | 曝光 → 预约 → 核销，每周一交 | E2 | 2027-03-13 | 2027-06-18 | 98 |  | 待开始
E1 | 电商组 | 三人诚品 | 预约核销系统选型与配置 | 票种：单次、4 次卡、3 次卡、镇民证；泳池时段库存；退改规则 | F4 | 2026-12-01 | 2027-01-15 | 46 |  | 待开始
E2 | 电商组 | 三人诚品 | 系统模拟订单全流程 | 下单、核销、退款、对账跑通；接财务三本账 | E1 | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 26 |  | 待开始
E3 | 电商组 | 三人诚品 | 零售选品与授权核验 | 牵引、拾便、饮水、零食体验装；授权、批次、售后齐全 | C1 | 2026-12-14 | 2027-01-22 | 40 |  | 待开始
E4 | 电商组 | 三人诚品 | 首批小批采购 | 不超过 1 万元，按 4 周销量备货 | E3 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 29 |  | 待开始
E5 | 电商组 | 三人诚品 | 品牌周日招商 | 1—2 家采样或互动位，8,000—20,000 元；签约收款后才排期 | X1 | 2027-01-04 | 2027-03-01 | 57 |  | 待开始
E6 | 电商组 | 三人诚品 | 文创预售上架 | 先预售后下单 | D4 | 2027-02-15 | 2027-03-12 | 26 |  | 待开始
P1 | 星朴庄园 | 场地方 | 场地交付清单 | 草坪、旧池、休闲区边界；水电接入点与独立计量 | J2 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 12 |  | 待开始
P2 | 星朴庄园 | 场地方 | 婚礼草坪档期错开 | 12—3 月婚礼与犬区施工、营业错开；已签订单履约或迁移 | J2 | 2026-11-09 | 2027-03-20 | 132 |  | 待开始
P3 | 星朴庄园 | 场地方 | 施工配合 | 材料运输不经过营业区；春节前封场 | P1 | 2026-12-01 | 2027-01-22 | 53 |  | 待开始
P4 | 星朴庄园 | 场地方 | 春节值守 | 泳池循环与水质、草坪浇水、围栏巡查，每天记录 | K5 | 2027-01-29 | 2027-02-21 | 24 |  | 待开始
P5 | 星朴庄园 | 场地方 | 草坪补种与分区轮休 | 犬区草坪轮休方案；开业前覆盖率达标 | K2 | 2027-01-18 | 2027-02-26 | 40 |  | 待开始
P6 | 星朴庄园 | 场地方 | 餐厅携宠座位与员工培训 | 携宠 / 无宠分区；宠物鲜食预约；食品加工区与动物区分开 | J2 | 2027-02-22 | 2027-03-04 | 11 |  | 待开始
P7 | 星朴庄园 | 场地方 | 周末停车与入园引导 | 按可兑现车位定每日预约上限 | P1 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 |  | 待开始
K1 | 工程 | A 公司施工 + 诚品监理 | 锁 32 项规格 + 定污水方案 | 杉木直径、防腐、麻绳规格、假草高度密度、防水型号与遍数；污水沉淀池与毛发过滤另询价 | C2 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 12 |  | 待开始
K2 | 工程 | A 公司施工 + 诚品监理 | 草坪区施工 | 护栏 168 米、小门、木门架、沙池、排水 | K1 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 32 |  | 待开始
K3 | 工程 | A 公司施工 + 诚品监理 | 泳池施工 | 加高 450mm、防水、贴砖、平台、浅水区、顶盖假草 | K1 | 2026-12-07 | 2027-01-15 | 40 |  | 待开始
K4 | 工程 | A 公司施工 + 诚品监理 | 设施与设备安装 | A 字坡、隧道、嗅闻墙、轮胎山；过滤盐氯一体机；3 个洗护池 | K2,K3 | 2027-01-04 | 2027-01-20 | 17 |  | 待开始
K5 | 工程 | A 公司施工 + 诚品监理 | 泳池 72 小时试水与过滤检测 | 渗漏、水位、余氯、防滑测试全部通过 | K3,K4 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 |  | 待开始
K6 | 工程 | A 公司施工 + 诚品监理 | 节后整改与竣工验收 | 按样品验收，整改清单清零 | K5 | 2027-02-22 | 2027-03-03 | 10 |  | 待开始
F1 | 财务法务 | 财务 + 外聘律师 | 经营主体、收款账户与开票 | 谁收门票、谁开票、与星朴怎么结算 | J1 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 12 |  | 待开始
F2 | 财务法务 | 财务 + 外聘律师 | 律师修改入园须知、免责协议、次卡规则 | 删“甲方不承担责任”兜底句；牵引绳 1.5—2 米；监控 30 天；报名信息单独勾选 | F1 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 33 |  | 待开始
F3 | 财务法务 | 财务 + 外聘律师 | 公众责任险两家询价并投保 | 含犬只互咬、伤人、滑倒；3 月 1 日生效 | F1 | 2026-12-01 | 2027-02-26 | 88 |  | 待开始
F4 | 财务法务 | 财务 + 外聘律师 | 预付卡与退改规则 | 次卡核销时确认收入；不卖年卡；写明退款路径 | F2 | 2026-12-14 | 2027-01-15 | 33 |  | 待开始
F5 | 财务法务 | 财务 + 外聘律师 | 证照与经营范围 | 营业执照经营范围；鲜食涉及的食品经营要求，以主管部门口径为准 | F1 | 2027-01-04 | 2027-01-29 | 26 |  | 待开始
F6 | 财务法务 | 财务 + 外聘律师 | 中山禁养名单与免疫查验口径 | 向农业农村局或属地镇街核实一版，贴前台 | F2 | 2027-01-04 | 2027-02-26 | 54 |  | 待开始
F7 | 财务法务 | 财务 + 外聘律师 | 三本账：门票、餐饮、活动 | 与预约系统对账 | E1 | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 26 |  | 待开始

## 里程碑
闸门 | 日期 | 名称 | 必须满足 | 是否通过 | 签字人
G0 | 2026-11-13 | 合作边界 | 与星朴签一期合作协议；一期预算上限批复
G1 | 2026-11-27 | 方案冻结 | A 公司定标签约；32 项规格与污水方案锁定；导视清单冻结
G2 | 2027-01-22 | 主体完工 | 护栏、泳池、洗护、木门架完工；72 小时试水通过；春节前封场
G3 | 2027-02-26 | 人和系统到位 | 全职到岗、兼职签约；预约系统模拟订单通过；律师文本定稿
G4 | 2027-03-05 | 开门放行 | 保单生效、竣工验收、两轮演练、禁养名单上墙，决策组签字
G5 | 2027-03-14 | 试营业 | 内部试场 + 30 组邀约试营业；问题清单 3/19 前清零
G6 | 2027-03-20 | 正式开业 | 当天人数不超容量；增派人工被门票覆盖
G7 | 2027-06-19 | 90 天锁账 | 四个数达标即进入第二级，否则调整或暂停

## 部门分工
部门 | 构成 | 负责结果 | 任务数 | 最早开始 | 最晚截止 | 任务ID
决策组 | 三人诚品 + 星朴庄园 | 批预算、签合作、放行开业、90 天锁账 | 4 | 2026-11-02 | 2027-06-19 | J1、J2、J3、J4
策划运营组 | 三人诚品 · 项目经理牵头 | 预算与定标、SOP、招聘培训、试营业、周复盘；2 月起带园区团队 | 10 | 2026-11-02 | 2027-06-18 | C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10
设计组 | 三人诚品 | 导视、规则牌、护照印章、文创、开业物料 | 6 | 2026-11-09 | 2027-03-03 | D1、D2、D3、D4、D5、D6
线上宣传组 | 三人诚品 | 三个账号、施工日记、种子镇民、达人、开业传播 | 7 | 2026-11-16 | 2027-06-18 | X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7
电商组 | 三人诚品 | 预约核销系统、零售选品、品牌招商、文创预售 | 6 | 2026-12-01 | 2027-03-12 | E1、E2、E3、E4、E5、E6
星朴庄园 | 场地方 | 场地交付、水电、婚礼档期、春节值守、餐厅携宠、停车 | 7 | 2026-11-09 | 2027-03-20 | P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7
工程 | A 公司施工 + 诚品监理 | 规格锁定、草坪泳池设施施工、试水、验收 | 6 | 2026-11-16 | 2027-03-03 | K1、K2、K3、K4、K5、K6
财务法务 | 财务 + 外聘律师 | 主体与收款、协议、保险、证照、禁养名单、三本账 | 7 | 2026-11-02 | 2027-02-26 | F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7

## 周甘特
任务ID | 部门 | 任务 | 11/02 | 11/09 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/07 | 12/14 | 12/21 | 12/28 | 01/04 | 01/11 | 01/18 | 01/25 | 02/01 | 02/08 | 02/15 | 02/22 | 03/01 | 03/08 | 03/15 | 03/22 | 03/29 | 04/05 | 04/12 | 04/19 | 04/26 | 05/03 | 05/10 | 05/17 | 05/24 | 05/31 | 06/07 | 06/14
J1 | 决策组 | 指定项目经理与各组负责人；批准一期预算上限 13.6 万 + 10% 机动
J2 | 决策组 | 与星朴签一期合作协议
J3 | 决策组 | 开业 Go / No-Go 签字
J4 | 决策组 | 90 天锁账，决定是否进入第二级
C1 | 策划运营组 | 冻结一期范围与预算表
C2 | 策划运营组 | 与 A 公司谈价并定标
C3 | 策划运营组 | 写 SOP 与容量规则
C4 | 策划运营组 | 岗位说明与招聘
C5 | 策划运营组 | 签训犬与洗护合作
C6 | 策划运营组 | 全员培训与两轮应急演练
C7 | 策划运营组 | 内部试场：不收费，不超过 8 只熟犬
C8 | 策划运营组 | 邀约试营业：种子镇民 30 组，真实售票
C9 | 策划运营组 | 正式开业周末
C10 | 策划运营组 | 周例会与周复盘
D1 | 设计组 | 导视与规则牌清单冻结
D2 | 设计组 | 导视与物料设计稿
D3 | 设计组 | 护照、入镇印章、次卡、镇民证设计下印
D4 | 设计组 | 首批文创打样：围巾、徽章、托特包
D5 | 设计组 | 开业海报、邀请函与活动物料
D6 | 设计组 | 导视现场安装与复核
X1 | 线上宣传组 | 开 3 个账号，定内容规范
X2 | 线上宣传组 | 施工日记，每周 1 条
X3 | 线上宣传组 | 企业微信招募种子镇民
X4 | 线上宣传组 | 开业前 4 条内容
X5 | 线上宣传组 | 约本地养宠达人 5—8 位
X6 | 线上宣传组 | 开业直播与 48 小时回顾
X7 | 线上宣传组 | 渠道码与到访归因周报
E1 | 电商组 | 预约核销系统选型与配置
E2 | 电商组 | 系统模拟订单全流程
E3 | 电商组 | 零售选品与授权核验
E4 | 电商组 | 首批小批采购
E5 | 电商组 | 品牌周日招商
E6 | 电商组 | 文创预售上架
P1 | 星朴庄园 | 场地交付清单
P2 | 星朴庄园 | 婚礼草坪档期错开
P3 | 星朴庄园 | 施工配合
P4 | 星朴庄园 | 春节值守
P5 | 星朴庄园 | 草坪补种与分区轮休
P6 | 星朴庄园 | 餐厅携宠座位与员工培训
P7 | 星朴庄园 | 周末停车与入园引导
K1 | 工程 | 锁 32 项规格 + 定污水方案
K2 | 工程 | 草坪区施工
K3 | 工程 | 泳池施工
K4 | 工程 | 设施与设备安装
K5 | 工程 | 泳池 72 小时试水与过滤检测
K6 | 工程 | 节后整改与竣工验收
F1 | 财务法务 | 经营主体、收款账户与开票
F2 | 财务法务 | 律师修改入园须知、免责协议、次卡规则
F3 | 财务法务 | 公众责任险两家询价并投保
F4 | 财务法务 | 预付卡与退改规则
F5 | 财务法务 | 证照与经营范围
F6 | 财务法务 | 中山禁养名单与免疫查验口径
F7 | 财务法务 | 三本账：门票、餐饮、活动